УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МБДОУ  № 12  г. Грозного

____________    _____________________

« ___» ________________ 20___  г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 12 «Одуванчик» г. Грозного»

г. Грозный

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 15.09.14 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 01.10.14 |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2014 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2014 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до декабря 2014 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до августа 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.15 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2015 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка новых Рабочих программ |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности. |  | Х | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Х

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь 2014 г | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | 10.2014 | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ККИ ДПО по проблеме введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 уч. года | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь 2014 | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1.10.2014 | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 учебного года | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015 учебного года | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управлен. образования) | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Март-август 2015 г. | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Создание ООП ДО |
| 10 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До июня 2015 г. | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Наличие учебного плана ДОУ |
| 11 | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08. 2015 г | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Наличие программы |
|  |  |  | Витаева Р.Х. – старший воспитатель |  |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2015 г. | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь 2015 г | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Диагностические материалы |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре установленными управлением образования | Витаева Р.Х. – старший воспитатель |  |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Апрель-май 2015г | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Август 2015 г | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка модели образования; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Август 2015 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | В теч.года | изучение документации |
| Мониторинг образовательного процесса | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | по графику | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | Август 2015 | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Витаева Р.Х. – старший воспитатель | поэтапно | постоянно |

# Text boxes

Р